附表二之（一） 彰化縣彰化市公所
第一聯 監工日報
工程名稱			○○○○○○○○○工程					氣候 上午					晴
契約編號			○○○					日期		年 月 日					下午					晴
承包廠商			○○營造工程股份有限公司					開工日期	規定	89.11.30				規定 / 完工期限					○○天
				實際	89.11.30
I 出 工 人 數					II 出 動 重 要 機 械
項目		本日		累計		項目				本日		累計	機別					時數（本日/累計）					機數（本日/累計）
技工		1		1					挖土機					0					0
大工		2		2					舖築機					0					0
小工		5		5					壓路機					0					0
作業手		1		1					堆土機					0					0
司機		1		1
本日 / 重要工作
III 材 料 使 用 情 形
名稱	預算數量			運入數量					使用數量			名稱		預算數量				運入數量					使用數量
				本日	累計				本日		累計					本日			累計		本日			累計
水泥 (包)	100包			100	100				0		0	砂		20 m3				0			0		0			0
水泥 (噸)	0			0	0				0		0
鋼 筋	1200kg			1200	1200				0		0
碎 石	20m3			0	0				0		0
IV各項材料取樣及試驗情形					本日取樣項目					代表數量			設計強度			位置					備註
（一）ˇ 混凝土試體					28天抗壓試體					3			210㎏/cm2			B1F 三號柱
（二）□ 瀝青混凝土材料
（三）□ 級配料篩分析
（四）□ 鋼筋
（五）□
V勞工安全查核事項
一、勞工安全查核事項依契約內工地勞工安全衛生須知及補充規定所附稽查工程安衛設施作業檢查表辦理。
二、違反規定處理情形：
工地勞工二名未依規定戴安全帽經甲方查獲，依「營繕工程工地勞工安全衛生須知補充規定」第五條第一項第三款每人扣款三千元，由本月給付承包之安衛費用中扣除。
VI監工人員對承包商指示事項及工地重要事件記載
1.確實做好各項安全措施。 2.設置安全圍籬、警示帶、夜間警示燈以維護安全。
VII各級長官指導事項：（含單位、姓名、職稱等）
市長：請注意做好工安與衛生並把握工期。
廠商簽認					填報（監造人員）					監造單位主管
○○○ / 營造廠 / 公司章 / 負責人章					監造主任職章					建築 / 師章 / ○○○ / 建築師 / 事務所

（一）本日報表分為二聯，第二聯不限頁數，二聯同一序號，一式複寫三份，一份留存工務所隨時備查，一份併估驗詳細表送核，一份於每週一報送主辦機關。（二）工程項目依照合約詳細表選擇重要項目填入。（三）完成百分率每週六估計乙次，工程開工應先將每項工程項目按其價款估定所估之百分率，則以後估算完成總百分率時較為簡易且不致有誤。（四）填寫出動重要機械時在方格內分左右，左填本日，右填累計。（五）各項材料試驗註明代表部位，數量及試樣編號（填備註欄）。（六）監工日報不得塗改。各機關得依業務性質參酌製定。

附表二之(二) 彰化縣彰化市公所
監 工 日 報
第二聯 完成工程詳細表 日期：89年11月30日
工程名稱：○○○○○○○○○○○○補強工程
第 1 頁共 1 頁
工程項目		單 位	本日 / 完成數量	累計 / 完成數量
壹.角柱擴大柱斷面補強工程
1.角柱表面敲除及清運(基礎至二樓)		式	0.1式	0.1式
2.角柱表面配筋灌注混凝土(基礎至二 樓)		式	0.2式	0.2式
3.角柱二樓及三樓部分磨石子地坪及地板敲除及清運		式	0.5式	0.5式
4.柱面1:3水泥粉刷貼面磚		m2	2m2	2m2
5.地坪崁銅條磨石子		m2	5m2	5m2
6.鋁窗含鐵窗依原型式施作（110cmX80cm）		樘	0樘	0樘
7.鋁窗含鐵窗依原型式施作（125cmX80cm）		樘	0樘	0樘
8.鋁窗含鐵窗依原型式施作（125cmX100cm）		樘	0樘	0樘
貳.基礎灌漿補強工程
1.大同樓西側基礎灌漿工程		孔	2孔	2孔
2.角柱一樓部分磨石子地坪及地坪敲除及清運		式	0.6式	0.6式
3.地坪崁銅條磨石子		m2	4m2	4m2
參.一層角柱加設柱翼磚牆工程
1.原有磚牆敲除及清運		式	0.2式	0.2式
2.角柱兩翼砌1B磚牆		m2	5m2	5m2
3.牆面1:3水泥粉刷貼面磚(含二樓磚牆局部敲除後整修)		m2	5m2	5m2
4.牆面1:3水泥粉刷面刷水泥漆（含二樓磚牆局部敲除後整修及天花板）		m2	5m2	5m2
肆.假設工程
1.施工鷹架		處	1處	1處
2.組合式活動安全圍籬		式	3式	3式
伍.勞安、衛生及施工管理費		式	0.01式	0.01式
陸.營造綜合（含第三人意外責任）保險費		式	1式	1式
柒.稅損及利潤		式	0.01式	0.01式
完成百分率 本期 12 % 累計 12 %
廠商簽認 / 監造主任職章	填報(監造人員)	監造單位主管
建築 / 師章 / ○○○ / 建築師 / 事務所 / ○○○ / 營造廠 / 公司章 / 負責人章

註：各機關得依業務性質參酌製訂定之。